## Лист1
Приложение № 3 к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области
Пообъектный план-график догазификации
N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства , для которого реализуются мероприятия , необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации
[7 empty] | месяц | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8599 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Полевая, д. 33 | - | 1 | - | август | 2023
8600 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Красноармейская, д. 11 | - | 1 | - | июнь | 2022
8601 | Щекинский м.р-н | г Советск | КН земельного участка 71:22:040102:24, КН домовладения 71:22:040102:1741 | - | 1 | - | май | 2023
8602 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Молодежная, д. 3 | - | 1 | - | май | 2022
8603 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Полевая, д. 25 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8604 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Лесная, д. 30а | - | 1 | - | апрель | 2024
8605 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Лесная, д. 5а | - | 1 | - | август | 2023
8606 | Щекинский м.р-н | г Советск | ул. Полевая, д. 29 | - | 1 | - | март | 2023
8607 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030201:4047, КН домовладения 71:32:030201:4089 | - | 1 | - | февраль | 2024
8608 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Алимкина, д. 28 | - | 1 | - | октябрь | 2022
8609 | Щекинский м.р-н | г Щекино | Горняцкий проезд, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8610 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030203:1053, КН домовладения 71:32:030203:1210 | - | 1 | - | апрель | 2022
8611 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030303:3081, КН домовладения 71:32:030303:3486 | - | 1 | - | август | 2022
8612 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:020103:197, КН домовладения 71:32:020103:2607 | - | 1 | - | апрель | 2023
8613 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Керамиков, д. 39 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8614 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030201:4013, КН домовладения 71:32:030201:4062 | - | 1 | - | май | 2023
8615 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030201:4041, КН домовладения 71:32:030201:4058 | - | 1 | - | май | 2023
8616 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030201:4035, КН домовладения 71:32:030201:4061 | - | 1 | - | март | 2023
8617 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030201:4066, КН домовладения 71:32:030201:4067 | - | 1 | - | июль | 2023
8618 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Локомотивная, д. 11Б | - | 1 | - | август | 2022
8619 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Луговая 2-я, д. 26 | - | 1 | - | март | 2022
8620 | Щекинский м.р-н | г Щекино | тупик Парковый, д. 7 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8621 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Песочная, д. 11Б | - | 1 | - | июнь | 2022
8622 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030203:33, КН домовладения 71:32:030203:1227 | - | 1 | - | июнь | 2022
8623 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Пирогова, д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8624 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Промышленная, д. 9в | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8625 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Путевая, д. 1 | - | 1 | - | январь | 2024
8626 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Садовая, д. 12а | - | 1 | - | апрель | 2022
8627 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:030101:3453, КН домовладения 71:32:030101:3480 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8628 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Угольная, д. 16А | - | 1 | - | июнь | 2023
8629 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Промышленная, д. 30Б | - | 1 | - | май | 2024
8630 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Холодкова, д. 2Ж | - | 1 | - | май | 2023
8631 | Щекинский м.р-н | г Щекино | КН земельного участка 71:32:020102:1545, КН домовладения 71:32:020102:1557 | - | 1 | - | февраль | 2023
8632 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул. Школьная, д. 21А | - | 1 | - | сентябрь | 2023
8633 | Щекинский м.р-н | д Бегичево | д. 2 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8634 | Щекинский м.р-н | д Бегичево | д. 31 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8635 | Щекинский м.р-н | д Большая Мостовая | д. 1А | - | 1 | - | октябрь | 2023
8636 | Щекинский м.р-н | д Большая Мостовая | д. 50 | - | 1 | - | апрель | 2024
8637 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | КН 71:22:020406:2255 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8638 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | ул. Березовая, д. 38 | - | 1 | - | июль | 2022
8639 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | КН земельного участка 71:22:020406:1821, КН домовладения 71:22:020406:2306 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8640 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | д. 101а | - | 1 | - | апрель | 2022
8641 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | д. 103А | - | 1 | - | декабрь | 2022
8642 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | д. 119А | - | 1 | - | декабрь | 2021
8643 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | д. 20 | - | 1 | - | март | 2023
8644 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | кв-л Имени Н.Ф.Ростовцева, д. 18 | - | 1 | - | апрель | 2023
8645 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | КН земельного участка 71:22:020405:226, КН домовладения 71:22:020405:232 | - | 1 | - | май | 2023
8646 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | ул. Березовая, д. 23 | - | 1 | - | апрель | 2024
8647 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | ул. Цветочная, д. 15 | - | 1 | - | май | 2023
8648 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | ул. Александровская Слобода, д. 4Б | - | 1 | - | сентябрь | 2025
8649 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | ул. Александровская Слобода, д. 7В | - | 1 | - | сентябрь | 2025
8650 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | д. 72 А | - | 1 | - | сентябрь | 2025
8651 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | КН земельного участка 71:22:050106:167, КН домовладения 71:22:050106:1019 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
8652 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | КН земельного участка 71:22:050106:617, КН домовладения 71:22:050106:1020 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
8653 | Щекинский м.р-н | д Верхнее Гайково | д. 25 | - | 1 | - | март | 2025
8654 | Щекинский м.р-н | д Верхнее Гайково | д. 27 | - | 1 | - | март | 2024
8655 | Щекинский м.р-н | д Верхнее Гайково | д. 28 | - | 1 | - | март | 2025
8656 | Щекинский м.р-н | д Верхнее Гайково | д. 31 | - | 1 | - | март | 2025
8657 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8658 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 18 | - | 1 | - | июнь | 2022
8659 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 25 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8660 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 32, помещение 1 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8661 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 32, помещение 2 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8662 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 33 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8663 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 37 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8664 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 57 | - | 1 | - | июнь | 2022
8665 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 58 | - | 1 | - | июнь | 2022
8666 | Щекинский м.р-н | д Воздремо | д. 59 | - | 1 | - | октябрь | 2022
8667 | Щекинский м.р-н | д Городна | д. 8 | - | 1 | - | март | 2022
8668 | Щекинский м.р-н | д Горячкино | ул. Центральная, д. 35 | - | 1 | - | март | 2022
8669 | Щекинский м.р-н | д Горячкино | КН земельного участка 71:22:050307:188, КН домовладения 71:22:050307:1300 | - | 1 | - | август | 2023
8670 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 97 | - | 1 | - | август | 2022
8671 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 44А | - | 1 | - | декабрь | 2025
8672 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 54А | - | 1 | - | декабрь | 2025
8673 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 59 | - | 1 | - | декабрь | 2025
8674 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 70Б | - | 1 | - | октябрь | 2023
8675 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 70В | - | 1 | - | октябрь | 2023
8676 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 72 | - | 1 | - | март | 2022
8677 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 92 | - | 1 | - | август | 2022
8678 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 97А | - | 1 | - | август | 2022
8679 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | д. 98 | - | 1 | - | август | 2022
8680 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | КН земельного участка 71:22:050123:497, КН домовладения 71:22:050123:500 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8681 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | ул. Новая, д. 31 | - | 1 | - | декабрь | 2025
8682 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | ул. Новая, д. 33 | - | 1 | - | декабрь | 2025
8683 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | ул. Новая, д. 34 | - | 1 | - | декабрь | 2025
8684 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | ул. Новая, д. 51 | - | 1 | - | декабрь | 2025
8685 | Щекинский м.р-н | д Деминка | д. 1А | - | 1 | - | июль | 2022
8686 | Щекинский м.р-н | д Деминка | д. 65 | - | 1 | - | ноябрь | 2023
8687 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 11 | - | 1 | - | июль | 2022
8688 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 27 | - | 1 | - | август | 2022
8689 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 34 | - | 1 | - | август | 2022
8690 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 46 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8691 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 47 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8692 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 48 | - | 1 | - | май | 2024
8693 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 54 | - | 1 | - | июль | 2022
8694 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 95 | - | 1 | - | август | 2022
8695 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | д. 99/2 | - | 1 | - | март | 2022
8696 | Щекинский м.р-н | д Каменка | д. 14 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8697 | Щекинский м.р-н | д Каменка | д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8698 | Щекинский м.р-н | д Каменка | д. 22 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8699 | Щекинский м.р-н | д Климовское | д. 22 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8700 | Щекинский м.р-н | д Козловка | д. 4 | - | 1 | - | июль | 2022
8701 | Щекинский м.р-н | д Коровики | д. 29 | - | 1 | - | май | 2023
8702 | Щекинский м.р-н | д Коровики | д. 42 | - | 1 | - | август | 2023
8703 | Щекинский м.р-н | д Крапивенская Слобода | д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8704 | Щекинский м.р-н | д Крапивенская Слобода | д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8705 | Щекинский м.р-н | д Крапивенская Слобода | д. 56 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8706 | Щекинский м.р-н | д Крапивенская Слобода | д. 69 | - | 1 | - | январь | 2022
8707 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 108 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8708 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 113 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8709 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 121 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8710 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 124 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8711 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 19 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8712 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 26 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8713 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 31 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8714 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 41 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8715 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:419, КН домовладения 71:22:020311:434 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8716 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 66 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8717 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 75 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8718 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:77, КН домовладения 71:22:020311:428 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8719 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | д. 99 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8720 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:155, КН домовладения 71:22:020311:425 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8721 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:418, КН домовладения 71:22:020311:424 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8722 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:243, КН домовладения 71:22:020311:427 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8723 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:118, КН домовладения 71:22:020311:430 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8724 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:161, КН домовладения 71:22:020311:431 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8725 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | КН земельного участка 71:22:020311:92, КН домовладения 71:22:020311:423 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8726 | Щекинский м.р-н | д Кресты | д. 12 | - | 1 | - | июль | 2022
8727 | Щекинский м.р-н | д Кресты | д. 12Б | - | 1 | - | апрель | 2023
8728 | Щекинский м.р-н | д Кресты | д. 14А | - | 1 | - | декабрь | 2023
8729 | Щекинский м.р-н | д Кресты | д. 19А | - | 1 | - | апрель | 2023
8730 | Щекинский м.р-н | д Кресты | д. 19Б | - | 1 | - | декабрь | 2023
8731 | Щекинский м.р-н | д Кресты | д. 5а | - | 1 | - | апрель | 2024
8732 | Щекинский м.р-н | д Кривцово | д. 11А | - | 1 | - | январь | 2024
8733 | Щекинский м.р-н | д Кривцово | КН земельного участка 71:22:020302:582, КН домовладения 71:22:020302:593 | - | 1 | - | март | 2024
8734 | Щекинский м.р-н | д Кривцово | КН земельного участка 71:22:020302:188, КН домовладения 71:22:020302:587 | - | 1 | - | ноябрь | 2023
8735 | Щекинский м.р-н | д Кривцово-Солосовка | д. 14 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8736 | Щекинский м.р-н | д Крутовка (Яснополянское МО) | д. 26А | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8737 | Щекинский м.р-н | д Лукино | ул. Куприянова, д. 10 | - | 1 | - | август | 2022
8738 | Щекинский м.р-н | д Лукино | ул. Куприянова, д. 4 | - | 1 | - | август | 2022
8739 | Щекинский м.р-н | д Лукино | ул. Куприянова, д. 6 | - | 1 | - | август | 2022
8740 | Щекинский м.р-н | д Лукино | ул. Куприянова, д. 36 | - | 1 | - | июнь | 2023
8741 | Щекинский м.р-н | д Малахово | КН земельного участка 71:22:020312:58, КН домовладения 71:22:020312:424 | - | 1 | - | февраль | 2023
8742 | Щекинский м.р-н | д Малахово | д. 22а | - | 1 | - | декабрь | 2021
8743 | Щекинский м.р-н | д Малая Кожуховка | д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8744 | Щекинский м.р-н | д Малая Кожуховка | д. 16 | - | 1 | - | август | 2022
8745 | Щекинский м.р-н | д Малая Кожуховка | д. 20 | - | 1 | - | август | 2022
8746 | Щекинский м.р-н | д Малая Кожуховка | д. 3 | - | 1 | - | май | 2022
8747 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 41 | - | 1 | - | июнь | 2025
8748 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 3 | - | 1 | - | июнь | 2025
8749 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 36 | - | 1 | - | июнь | 2025
8750 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 39 | - | 1 | - | июнь | 2025
8751 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 40 | - | 1 | - | июнь | 2025
8752 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 42 | - | 1 | - | июнь | 2025
8753 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 46 | - | 1 | - | июнь | 2025
8754 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 46А | - | 1 | - | июнь | 2025
8755 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | д. 64 | - | 1 | - | июнь | 2025
8756 | Щекинский м.р-н | д Переволоки-Возвратные | д. 11А | - | 1 | - | декабрь | 2021
8757 | Щекинский м.р-н | д Переволоки-Возвратные | д. 1А | - | 1 | - | июнь | 2022
8758 | Щекинский м.р-н | д Переволоки-Возвратные | д. 20А | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8759 | Щекинский м.р-н | д Переволоки-Возвратные | д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8760 | Щекинский м.р-н | д Пироговка-Соковнино | д. 13 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8761 | Щекинский м.р-н | д Подиваньково | д. 69 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8762 | Щекинский м.р-н | д Подиваньково | КН земельного участка 71:22:0308002:364, КН домовладения 71:22:030802:591 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8763 | Щекинский м.р-н | д Проскурино | д. 73 | - | 1 | - | июнь | 2022
8764 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Дачная, д. 31 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8765 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Дачная, д. 49 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8766 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Дачная, д. 71 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8767 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | д. 11А | - | 1 | - | октябрь | 2025
8768 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | д. 12а | - | 1 | - | октябрь | 2025
8769 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | д. 14 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8770 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | КН земельного участка 71:22:020203:17, КН домовладения 71:22:020203:119 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8771 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | д. 2 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8772 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | д. 21 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8773 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | д. 59 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8774 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | КН земельного участка 71:22:020201:254, КН домовладения 71:22:020201:809 | - | 1 | - | апрель | 2023
8775 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Западная, д. 43 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8776 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | КН земельного участка 71:22:020201:761, КН домовладения 71:22:020201:807 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8777 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Западная, д. 3 | - | 1 | - | апрель | 2022
8778 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | КН земельного участка 71:22:020201:144, КН домовладения 71:22:020201:675 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8779 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Дачная, д. 33 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8780 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Западная, д. 15 | - | 1 | - | май | 2024
8781 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул. Западная, д. 3А | - | 1 | - | май | 2024
8782 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | КН земельного участка 71:22:020409:261, КН домовладения 71:22:020409:735 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8783 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8784 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | д. 29 | - | 1 | - | октябрь | 2022
8785 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | КН земельного участка 71:22:020409:386, КН домовладения 71:22:020409:717 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8786 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | КН земельного участка 71:22:020409:31, КН домовладения 71:22:020409:726 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8787 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | КН земельного участка 71:22:020409:350, КН домовладения 71:22:020409:653 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8788 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | КН земельного участка 71:22:020409:284, КН домовладения 71:22:020409:714 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8789 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | д. 15 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8790 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Светлая, д. 20 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8791 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Сосновая, д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8792 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Сосновая, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8793 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Сосновая, д. 13 | - | 1 | - | февраль | 2024
8794 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Сосновая, д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8795 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Счастливая, д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8796 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Светлая, д. 14 | - | 1 | - | февраль | 2024
8797 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Светлая, д. 28 | - | 1 | - | июнь | 2024
8798 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Сосновая, д. 15 | - | 1 | - | февраль | 2024
8799 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Центральная, д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8800 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Центральная, д. 20 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8801 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Центральная, д. 25 | - | 1 | - | январь | 2024
8802 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | д. 31а | - | 1 | - | январь | 2024
8803 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Южная, д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8804 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Южная, д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8805 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Южная, д. 25 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8806 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Южная, д. 26 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8807 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Южная, д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8808 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Южная, д. 9 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8809 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Ягодная, д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8810 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Ягодная, д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8811 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Ягодная, д. 14 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8812 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул. Ягодная, д. 25 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8813 | Щекинский м.р-н | д Солова | д. 1а | - | 1 | - | октябрь | 2025
8814 | Щекинский м.р-н | д Солова | д. 1Б | - | 1 | - | октябрь | 2025
8815 | Щекинский м.р-н | д Солова | д. 38 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8816 | Щекинский м.р-н | д Солова | д. 40 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8817 | Щекинский м.р-н | д Солова | д. 45 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8818 | Щекинский м.р-н | д Солова | КН земельного участка 71:22:060111:507, КН домовладения 71:22:060111:776 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8819 | Щекинский м.р-н | д Солова | КН земельного участка 71:22:060111:475, КН домовладения 71:22:060111:567 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8820 | Щекинский м.р-н | д Сорочинка | КН земельного участка 71:22:050409:78, КН домовладения 71:22:050705:52 | - | 1 | - | август | 2022
8821 | Щекинский м.р-н | д Старая Колпна | д. 170 | - | 1 | - | июль | 2023
8822 | Щекинский м.р-н | д Телятинки | ул. Толстовская дубрава, д. 59 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8823 | Щекинский м.р-н | д Телятинки | ул. Толстовская дубрава, д. 66 | - | 1 | - | ноябрь | 2023
8824 | Щекинский м.р-н | д Усть-Колпна | д. 23 | - | 1 | - | январь | 2024
8825 | Щекинский м.р-н | д Усть-Колпна | д. 28а | - | 1 | - | май | 2024
8826 | Щекинский м.р-н | д Шлыково | д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8827 | Щекинский м.р-н | д Шлыково | д. 18 | - | 1 | - | январь | 2024
8828 | Щекинский м.р-н | д Шлыково | д. 27 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8829 | Щекинский м.р-н | д Шлыково | КН земельного участка 71:22:010110:14, КН домовладения 71:22:010110:347 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8830 | Щекинский м.р-н | д Шлыково | д. 34 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8831 | Щекинский м.р-н | д Щекино | д. 48 | - | 1 | - | июнь | 2022
8832 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | д. 111 | - | 1 | - | август | 2023
8833 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | д. 154 | - | 1 | - | октябрь | 2022
8834 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | КН земельного участка 71:22:030402:802, КН домовладения 71:2:030402:758 | - | 1 | - | февраль | 2023
8835 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | д. 60А | - | 1 | - | май | 2022
8836 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | д. 83Б | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8837 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | д. 84А | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8838 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | д. 88 | - | 1 | - | апрель | 2022
8839 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | КН земельного участка 71:22:030401:431, КН домовладения 71:22:030401:487 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8840 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | ул. Щекинская, д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8841 | Щекинский м.р-н | д Ясная Поляна | д. 39 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8842 | Щекинский м.р-н | п Алимкина | ул. Парковая, д. 14а | - | 1 | - | декабрь | 2021
8843 | Щекинский м.р-н | п Алимкина | ул. Садовая, д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8844 | Щекинский м.р-н | п Алимкина | ул. Садовая, д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8845 | Щекинский м.р-н | п Алимкина | ул. Почтовая, д. 9а | - | 1 | - | декабрь | 2023
8846 | Щекинский м.р-н | п Головеньковский | КН земельного участка 71:22:020306:988, КН домовладения 71:22:020306:1143 | - | 1 | - | апрель | 2023
8847 | Щекинский м.р-н | п Головеньковский | КН земельного участка 71:22:020306:1339, КН домовладения 71:22:020306:1337 | - | 1 | - | февраль | 2023
8848 | Щекинский м.р-н | п Головеньковский | ул. Сельская, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8849 | Щекинский м.р-н | п Головеньковский | ул. Шахтерская, д. 17 | - | 1 | - | июнь | 2023
8850 | Щекинский м.р-н | п Лазарево | ул. Ленина, д. 3а | - | 1 | - | июнь | 2022
8851 | Щекинский м.р-н | п Ломинцевский | ул. Набережная, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8852 | Щекинский м.р-н | п Ломинцевский | пер.Солнечный, д. 2 | - | 1 | - | октябрь | 2022
8853 | Щекинский м.р-н | п Ломинцевский | пер.Солнечный, д. 5 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8854 | Щекинский м.р-н | п Майский | д. 19 | - | 1 | - | июнь | 2025
8855 | Щекинский м.р-н | п Майский | д. 3 | - | 1 | - | февраль | 2022
8856 | Щекинский м.р-н | п Майский | ул. Индивидуальная, д. 2В | - | 1 | - | декабрь | 2021
8857 | Щекинский м.р-н | п Майский | ул. Индивидуальная, д. 30 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8858 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | д. 33 | - | 1 | - | июнь | 2025
8859 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | КН земельного участка 71:22:020401:311, КН домовладения 71:22:020401:441 | - | 1 | - | июнь | 2025
8860 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | КН земельного участка 71:22:020410:376, КН домовладения 71:22:020410:509 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8861 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | КН земельного участка 71:22:020410:93, КН домовладения 71:22:020410:501 | - | 1 | - | февраль | 2023
8862 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул. Новая, д. 61 | - | 1 | - | август | 2022
8863 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул. Весенняя, д. 14 | - | 1 | - | июнь | 2025
8864 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул. Весенняя, д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2024
8865 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул. Весенняя, д. 32 | - | 1 | - | июнь | 2025
8866 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул. Новая, д. 44 | - | 1 | - | январь | 2024
8867 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | КН земельного участка 71:22:020410:95, КН домовладения 71:22:020410:507 | - | 1 | - | апрель | 2023
8868 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Зеленая, д. 33А | - | 1 | - | декабрь | 2023
8869 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Зеленая, д. 42 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8870 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Зеленая, д. 44 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8871 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Зеленая, д. 46 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8872 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Зеленая, д. 48 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8873 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Первомайская, д. 71 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8874 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Первомайская, д. 90 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8875 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | КН земельного участка 71:22:050204:6, КН домовладения 71:22:050204:2171 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8876 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Подстанции, д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8877 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Подстанции, д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8878 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Подстанции, д. 38 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8879 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул. Подстанции, д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8880 | Щекинский м.р-н | п Свобода | КН земельного участка 71:22:010101:250, КН домовладения 71:22:010101:446 | - | 1 | - | февраль | 2024
8881 | Щекинский м.р-н | п Свобода | ул. Береговая, д. 18а | - | 1 | - | август | 2022
8882 | Щекинский м.р-н | п Свобода | д. 15 | - | 1 | - | август | 2022
8883 | Щекинский м.р-н | п Свобода | ул. Лесная, д. 4а | - | 1 | - | май | 2022
8884 | Щекинский м.р-н | п Свобода | ул. Цветочная, д. 25 | - | 1 | - | февраль | 2024
8885 | Щекинский м.р-н | п Свобода | ул. Луговая, д. 20 | - | 1 | - | май | 2024
8886 | Щекинский м.р-н | п Социалистический | пер.2-й, д. 9 | - | 1 | - | апрель | 2023
8887 | Щекинский м.р-н | п Социалистический | КН земельного участка 71:22:030809:1173, КН домовладения 71:22:030809:1301 | - | 1 | - | апрель | 2023
8888 | Щекинский м.р-н | п Социалистический | КН земельного участка 71:22:030809:1079, КН домовладения 71:22:030809:1306 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8889 | Щекинский м.р-н | п Социалистический | ул. Трудовая, д. 8 | - | 1 | - | июнь | 2024
8890 | Щекинский м.р-н | п Шахтерский | д. 36, кв. 4 | - | 1 | - | апрель | 2023
8891 | Щекинский м.р-н | п Шахтерский | ул. Клубная, д. 4а | - | 1 | - | апрель | 2023
8892 | Щекинский м.р-н | п Шахтерский | ул. Центральная, д. 1 | - | 1 | - | апрель | 2023
8893 | Щекинский м.р-н | п Шахтерский | ул. Центральная, д. 9 | - | 1 | - | апрель | 2023
8894 | Щекинский м.р-н | п Шахты 20 | д. 19а | - | 1 | - | июль | 2022
8895 | Щекинский м.р-н | п Шахты 22 | д. 10 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8896 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | КН земельного участка 71:22:020202:569, КН домовладения 71:22:020202:838 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8897 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 143 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8898 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 148 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8899 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 157А | - | 1 | - | октябрь | 2025
8900 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 39 | - | 1 | - | февраль | 2025
8901 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 57 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8902 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 60 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8903 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 61 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8904 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | д. 65 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8905 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | ул. Зеленая, д. 15 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8906 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | ул. Зеленая, д. 9 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8907 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | КН земельного участка 71:22:020302:149, КН домовладения 71:22:020202:800 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8908 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | ул. Лесная, д. 15а | - | 1 | - | октябрь | 2025
8909 | Щекинский м.р-н | п Яснополянские Выселки | д. 174 | - | 1 | - | апрель | 2024
8910 | Щекинский м.р-н | п Яснополянские Выселки | д. 182 | - | 1 | - | июль | 2022
8911 | Щекинский м.р-н | рп Первомайский | ул. Индустриальная, д. 9А | - | 1 | - | декабрь | 2023
8912 | Щекинский м.р-н | рп Первомайский | ул. Индустриальная, д. 9Б | - | 1 | - | сентябрь | 2023
8913 | Щекинский м.р-н | рп Первомайский | ул. Новаторов, д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8914 | Щекинский м.р-н | рп Первомайский | ул. Новаторов, д. 9А | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8915 | Щекинский м.р-н | рп Первомайский | ул. Трудовая, д. 27Б | - | 1 | - | май | 2024
8916 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | КН 71:22:020106:600 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8917 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | КН 71:22:020106:625 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8918 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | д. 1 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8919 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | д. 29Б | - | 1 | - | декабрь | 2021
8920 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | д. 2Б | - | 1 | - | октябрь | 2025
8921 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | д. 47 | - | 1 | - | июль | 2022
8922 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | КН земельного участка 71:22:020106:570, КН домовладения 71:22:020106:592 | - | 1 | - | июль | 2022
8923 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | КН земельного участка 71:22:020106:434, КН домовладения 71:22:020106:605 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8924 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | КН земельного участка 71:22:020106:403, КН домовладения 71:22:020106:632 | - | 1 | - | октябрь | 2025
8925 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8926 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 14 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8927 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 15 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8928 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8929 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 21 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8930 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 22 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8931 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 24 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8932 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 29 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8933 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 30 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8934 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 33 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8935 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 37 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8936 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 42 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8937 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 48 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8938 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 54 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8939 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 58 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8940 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8941 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 64А | - | 1 | - | декабрь | 2023
8942 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 7 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8943 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 9 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8944 | Щекинский м.р-н | с Жердево | д. 94А | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8945 | Щекинский м.р-н | с Жердево | КН земельного участка 71:22:010409:31, КН домовладения 71:22:010409:400 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8946 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Березовая, д. 5 | - | 1 | - | июль | 2025
8947 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Березовая, д. 7 | - | 1 | - | июль | 2025
8948 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | д. 12 | - | 1 | - | июль | 2025
8949 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | КН земельного участка 71:22:060202:990, КН домовладения 71:22:060202:1992 | - | 1 | - | июль | 2025
8950 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | КН земельного участка 71:22:060202:0033, КН домовладения 71:22:060202:2246 | - | 1 | - | июль | 2025
8951 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Луговая, д. 2 | - | 1 | - | июль | 2025
8952 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Магистральная, д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8953 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Полевая, д. 3 | - | 1 | - | июль | 2025
8954 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Полевая, д. 5 | - | 1 | - | июль | 2025
8955 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Саровская, д. 1а | - | 1 | - | август | 2024
8956 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул. Строительная, д. 14 | - | 1 | - | август | 2022
8957 | Щекинский м.р-н | с Коледино | д. 24, КН земельного участка 71:22:020323:0001, КН домовладения 71:22:020:323:0001:70:248:001:003075650 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8958 | Щекинский м.р-н | с Коледино | д.24, КН 71:22:020323:300 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8959 | Щекинский м.р-н | с Коледино | д. 40 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8960 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 27 | - | 1 | - | июнь | 2022
8961 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 28А | - | 1 | - | июнь | 2022
8962 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 2А | - | 1 | - | август | 2022
8963 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | КН 71:22:050309:368 | - | 1 | - | июнь | 2022
8964 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 33 | - | 1 | - | июль | 2022
8965 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 35 | - | 1 | - | июль | 2022
8966 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | КН земельного участка 71:22:050309:29, КН домовладения 71:22:050309:359 | - | 1 | - | июнь | 2022
8967 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | КН земельного участка 71:22:050309:0031, КН домовладения 71:22:050309:360 | - | 1 | - | июнь | 2022
8968 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 37 | - | 1 | - | июнь | 2022
8969 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | д. 53А | - | 1 | - | декабрь | 2021
8970 | Щекинский м.р-н | с Крапивна | ул. Набережная, д. 31а | - | 1 | - | апрель | 2022
8971 | Щекинский м.р-н | с Крапивна | ул. Набережная, д. 32 | - | 1 | - | апрель | 2022
8972 | Щекинский м.р-н | с Крапивна | ул. Набережная, д. 35 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8973 | Щекинский м.р-н | с Крапивна | ул. Шоссейная, д. 12 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8974 | Щекинский м.р-н | с Лапотково | д. 126 | - | 1 | - | февраль | 2024
8975 | Щекинский м.р-н | с Лапотково | д. 54 | - | 1 | - | июль | 2023
8976 | Щекинский м.р-н | с Ломинцево | д.63, 64, КН 71:22:030607:153 | - | 1 | - | июль | 2022
8977 | Щекинский м.р-н | с Ломинцево | ул. Лесная, д. 49 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8978 | Щекинский м.р-н | с Мясоедово | КН земельного участка 71:22:030209:62, КН домовладения 71:22:030209:324 | - | 1 | - | апрель | 2023
8979 | Щекинский м.р-н | с Мясоедово | д. 85 | - | 1 | - | июль | 2022
8980 | Щекинский м.р-н | с Мясоедово | д. 42 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8981 | Щекинский м.р-н | с Никольское | КН земельного участка 71:22:010202:64, КН домовладения 71:22:010202:586 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
8982 | Щекинский м.р-н | с Никольское | КН земельного участка 71:22:010202:12, КН домовладения 71:22:010202:580 | - | 1 | - | август | 2022
8983 | Щекинский м.р-н | с Никольское | ул. Специалистов, д. 8 | - | 1 | - | июль | 2022
8984 | Щекинский м.р-н | с Никольское | ул. Центральная, д. 9 | - | 1 | - | декабрь | 2021
8985 | Щекинский м.р-н | с Селиваново | ул. Садовая, д. 8 | - | 1 | - | июль | 2022
8986 | Щекинский м.р-н | с Селиваново | ул. Набережная, д. 11 | - | 1 | - | июль | 2022
8987 | Щекинский м.р-н | с Селиваново | ул. Набережная, д. 21 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8988 | Щекинский м.р-н | с Селиваново | ул. Набережная, д. 44 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8989 | Щекинский м.р-н | с Селиваново | ул. Полевая, д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8990 | Щекинский м.р-н | с Селиваново | ул. Полевая, д. 21 | - | 1 | - | декабрь | 2023
8991 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | д. 143а | - | 1 | - | декабрь | 2023
8992 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | д. 144а | - | 1 | - | декабрь | 2023
8993 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | д. 171 | - | 1 | - | октябрь | 2023
8994 | Щекинский м.р-н | с Сумароково | д. 28 | - | 1 | - | ноябрь | 2023
8995 | Щекинский м.р-н | с Супруты | д. 10 | - | 1 | - | май | 2022
8996 | Щекинский м.р-н | с Супруты | д. 123 | - | 1 | - | декабрь | 2022
8997 | Щекинский м.р-н | с Супруты | КН земельного участка 71:22:010203:224, КН домовладения 71:22:010203:736 | - | 1 | - | февраль | 2023
8998 | Щекинский м.р-н | с Супруты | д. 39 | - | 1 | - | март | 2022
8999 | Щекинский м.р-н | с Супруты | д. 92 | - | 1 | - | февраль | 2022
9000 | Щекинский м.р-н | с Супруты | КН земельного участка 71:22:010203:679, КН домовладения 71:22:010203:905 | - | 1 | - | декабрь | 2021
9001 | Щекинский м.р-н | с Супруты | КН земельного участка 71:22:010203:886, КН домовладения 71:22:010203:916 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
9002 | Щекинский м.р-н | с Супруты | КН земельного участка 71:22:010203:897, КН домовладения 71:22:010203:920 | - | 1 | - | март | 2023
9003 | Щекинский м.р-н | с Супруты | КН земельного участка 71:22:010203:904, КН домовладения 71:22:010203:921 | - | 1 | - | март | 2023
9004 | Щекинский м.р-н | сл Жилая | д. 14 | - | 1 | - | ноябрь | 2023
9005 | Щекинский м.р-н | сл Московская | д. 50 | - | 1 | - | июль | 2023
9006 | Щекинский м.р-н | сл Московская | д. 51 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9007 | Щекинский м.р-н | сл Пушкарская | д. 42 | - | 1 | - | декабрь | 2021
9008 | Щекинский м.р-н | сл Пушкарская | д. 59а | - | 1 | - | сентябрь | 2022
9009 | Щекинский м.р-н | сл Пушкарская | д. 87 | - | 1 | - | декабрь | 2021
10530 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020610:30, КН домовладения 71:22:020610:271 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10531 | Щекинский м.р-н | г Советск | КН земельного участка 71:22:040102:1771, КН домовладения 71:22:040102:1778 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10532 | Щекинский м.р-н | г Щекино | проезд Декабристов 1-й, дом 22 | - | 1 | - | май | 2024
10533 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Декабристов, дом 46А | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10534 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Луговая 1-я, дом 15 | - | 1 | - | август | 2024
10535 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Победы, дом 24Б | - | 1 | - | июль | 2024
10536 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Победы, дом 31а | - | 1 | - | октябрь | 2024
10537 | Щекинский м.р-н | д Горячкино | ул Западная, дом 6 | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10538 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | КН земельного участка 71:22:050104:399, КН домовладения 71:22:050104:739 | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10539 | Щекинский м.р-н | д Грецовка | дом 33 | - | 1 | - | март | 2024
10540 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | дом 123 | - | 1 | - | апрель | 2025
10541 | Щекинский м.р-н | д Краснополье | дом 80 | - | 1 | - | март | 2025
10542 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | КН земельного участка 71:22:050105:243, КН домовладения 71:22:05015:548 | - | 1 | - | май | 2025
10543 | Щекинский м.р-н | д Малые Озерки | КН земельного участка 71:22:050105:241, КН домовладения 71:22:050105:549 | - | 1 | - | май | 2025
10544 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 1 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10545 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 11 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10546 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 13 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10547 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 2 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10548 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 4а | - | 1 | - | декабрь | 2025
10549 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 7 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10550 | Щекинский м.р-н | д Новоселки | дом 8 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10551 | Щекинский м.р-н | д Орлово | д. 60 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10552 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010312:86, КН домовладения 71:22:010312:493 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10553 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 1 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10554 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 101А | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10555 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 103 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10556 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 105 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10557 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 106А | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10558 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 11 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10559 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 111 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10560 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 114 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10561 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 115 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10562 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 12/14 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10563 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 15/21 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10564 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 17 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10565 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 2 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10566 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 23 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10567 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 27 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10568 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010204:0005, КН домовладения 71:22:010204:0005:70:248:002:290003730 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10569 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010204:103, КН домовладения 71:22:010312:262 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10570 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 31 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10571 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 33/35 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10572 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 4 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10573 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 42 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10574 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 44 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10575 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010204:38, КН домовладения 71-71-22/019/2011-138 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10576 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010204:0006, КН домовладения 71-71-22/017/2012-839 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10577 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 48/50 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10578 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 55 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10579 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 57 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10580 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 59 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10581 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 65 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10582 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 74 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10583 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 79/81 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10584 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 82А | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10585 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010312:119, КН домовладения 71-71-22/024/2011-639 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10586 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 89 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10587 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 94 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10588 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 95 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10589 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 96 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10590 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 97 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10591 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 98 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10592 | Щекинский м.р-н | д Орлово | д. 92 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10593 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | КН земельного участка 71:22:020201:163, КН домовладения 71:22:020201:484 | - | 1 | - | июль | 2025
10594 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | дом 6А | - | 1 | - | апрель | 2025
10595 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул Дачная, дом 13 | - | 1 | - | май | 2025
10596 | Щекинский м.р-н | д Русиновка | ул Дачная, дом 77 | - | 1 | - | июнь | 2025
10597 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул Северная, КН земельного участка 71:22:020409:705, КН домовладения 71:22:020409:758 | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10598 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул Ягодная, дом 13 | - | 1 | - | июль | 2024
10599 | Щекинский м.р-н | д Сорочинка | дом 53/1 | - | 1 | - | август | 2024
10600 | Щекинский м.р-н | д Телятинки | ул Толстовская дубрава, дом 17 | - | 1 | - | август | 2024
10601 | Щекинский м.р-н | д Юрьевка | дом 17 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10602 | Щекинский м.р-н | д Юрьевка | дом 23 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10603 | Щекинский м.р-н | д Юрьевка | дом 3 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10604 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 10 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10605 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 12 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10606 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 14 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10607 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 1а | - | 1 | - | декабрь | 2025
10608 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 4 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10609 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 45А | - | 1 | - | декабрь | 2025
10610 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 46 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10611 | Щекинский м.р-н | д Ягодное | дом 9 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10612 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020601:144, КН домовладения 71:22:020601:244 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10613 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020610:121, КН домовладения 71:22:020610:252 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10614 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020601:156, КН домовладения 71:22:020601:361 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10615 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020610:26, КН домовладения 71:22:020601:374 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10616 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 10 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10617 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 101 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10618 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 102 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10619 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 105 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10620 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 109 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10621 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 11 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10622 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 110 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10623 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 113 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10624 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 12 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10625 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 13 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10626 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 14 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10627 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 17 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10628 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020610:29, КН домовладения 71:22:020610:261 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10629 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 18 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10630 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 2 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10631 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 20 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10632 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 26 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10633 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 22 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10634 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 28 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10635 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 3 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10636 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 30 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10637 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 36 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10638 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 39 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10639 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 41 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10640 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 42 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10641 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 43 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10642 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 44 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10643 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 5 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10644 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 50 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10645 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 52 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10646 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 56 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10647 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 66 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10648 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 67 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10649 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 7 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10650 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 70 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10651 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 71 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10652 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 73 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10653 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 74 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10654 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 77 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10655 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 79 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10656 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 9 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10657 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 92 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10658 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 94 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10659 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 96 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10660 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 97 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10661 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | дом 99 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10662 | Щекинский м.р-н | д Ярцево | КН земельного участка 71:22:020610:115, КН домовладения 71:22:020610:394 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
10663 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | КН земельного участка 71:22:030402:1100, КН домовладения 71:22:030402:1159 | - | 1 | - | октябрь | 2024
10664 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | дом 43А | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10665 | Щекинский м.р-н | д Ясенки | дом 87 | - | 1 | - | апрель | 2024
10666 | Щекинский м.р-н | п Головеньковский | ул Шахтерская, дом 23 | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10667 | Щекинский м.р-н | п Лазарево | ул Новая, дом 18 | - | 1 | - | декабрь | 2025
10668 | Щекинский м.р-н | п Ломинцевский | ул Рудная, дом 11 | - | 1 | - | май | 2024
10669 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул Новая, дом 27А | - | 1 | - | июль | 2024
10670 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул Новая, дом 32 | - | 1 | - | июнь | 2024
10671 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул Первомайская, дом 70 | - | 1 | - | май | 2024
10672 | Щекинский м.р-н | п Октябрьский | дом 14 | - | 1 | - | август | 2024
10673 | Щекинский м.р-н | п Свобода | КН земельного участка 71:22:010101:437, КН домовладения 71:22:010101:451 | - | 1 | - | август | 2024
10674 | Щекинский м.р-н | п Свобода | КН земельного участка 71:22:010101:111, КН домовладения 71:22:010101:445 | - | 1 | - | июнь | 2024
10675 | Щекинский м.р-н | п Свобода | ул Цветочная, дом 22 | - | 1 | - | июнь | 2024
10676 | Щекинский м.р-н | п Социалистический | 2-й пер, КН земельного участка 71:22:030809:1163, КН домовладения 71:22:030809:1305 | - | 1 | - | сентябрь | 2024
10677 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | КН земельного участка 71:22:020106:126, КН домовладения 71:22:020202:840 | - | 1 | - | апрель | 2025
10678 | Щекинский м.р-н | п Юбилейный | ул Молодежная, дом 19 | - | 1 | - | июнь | 2025
10679 | Щекинский м.р-н | с Жердево | дом 46 | - | 1 | - | март | 2025
10680 | Щекинский м.р-н | с Жердево | дом 67 | - | 1 | - | май | 2025
10681 | Щекинский м.р-н | с Жердево | дом 8 | - | 1 | - | июнь | 2025
10682 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул Березовая, дом 10 | - | 1 | - | март | 2025
10683 | Щекинский м.р-н | с Костомарово | КН земельного участка 71:22:050309:0003, КН домовладения 71:22:050309:573 | - | 1 | - | ноябрь | 2024
10684 | Щекинский м.р-н | с Крапивна | ул Полевая, дом 9Б | - | 1 | - | октябрь | 2024
10685 | Щекинский м.р-н | с Лапотково | дом 74А | - | 1 | - | октябрь | 2024
10686 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | КН земельного участка 71:22:020602:152, КН домовладения 71:22:020602:111 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10687 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | дом 1 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10688 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | дом 11 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10689 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | дом 15 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10690 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | дом 16 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10691 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | дом 22 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10692 | Щекинский м.р-н | с Спасское (Яснополянское МО) | дом 4 | - | 1 | - | октябрь | 2025
10693 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | КН земельного участка 71:22:030512:1206, КН домовладения 71:22:030512:1217 | - | 1 | - | октябрь | 2024
10694 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | КН земельного участка 71:22:030512:1207, КН домовладения 71:22:030512:1218 | - | 1 | - | октябрь | 2024
10695 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | КН земельного участка 71:22:030512:1202, КН домовладения 71:22:030512:1219 | - | 1 | - | октябрь | 2024
10696 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | КН земельного участка 71:22:030512:1203, КН домовладения 71:22:030512:1220 | - | 1 | - | октябрь | 2024
10697 | Щекинский м.р-н | с Старая Колпна | дом 152б | - | 1 | - | июль | 2024
10698 | Щекинский м.р-н | с Царево | дом 1 | - | 1 | - | июнь | 2025
11021 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Угольная, дом 12Б | - | 1 | - | ноябрь | 2024
11022 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Шахтостроительная, дом 11 | - | 1 | - | август | 2024
11023 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | ул Кленовая, дом 16 | - | 1 | - | декабрь | 2025
11024 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | дом 40 | - | 1 | - | июль | 2025
11025 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | ул Александровская Слобода, дом 1а | - | 1 | - | июнь | 2025
11026 | Щекинский м.р-н | д Большие Озерки | ул Александровская Слобода, дом 1б | - | 1 | - | июнь | 2025
11027 | Щекинский м.р-н | д Захаровка | дом 92 | - | 1 | - | октябрь | 2024
11028 | Щекинский м.р-н | д Козловка | КН земельного участка 71:22:020606:26, КН домовладения 71:22:020606:259 | - | 1 | - | июль | 2024
11029 | Щекинский м.р-н | д Кресты | дом 19в | - | 1 | - | октябрь | 2024
11030 | Щекинский м.р-н | д Кутеповка | дом 10 | - | 1 | - | октябрь | 2025
11031 | Щекинский м.р-н | д Кутеповка | дом 12 | - | 1 | - | октябрь | 2025
11032 | Щекинский м.р-н | д Кутеповка | дом 17 | - | 1 | - | октябрь | 2025
11033 | Щекинский м.р-н | д Кутеповка | дом 35 | - | 1 | - | октябрь | 2025
11034 | Щекинский м.р-н | д Кутеповка | дом 7 | - | 1 | - | октябрь | 2025
11035 | Щекинский м.р-н | д Лукино | ул Куприянова, дом 2 | - | 1 | - | декабрь | 2024
11036 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 16/18 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
11037 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 24 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
11038 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 28 | - | 1 | - | октябрь | 2025
11039 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 30 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
11040 | Щекинский м.р-н | д Орлово | дом 39 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
11041 | Щекинский м.р-н | д Орлово | КН земельного участка 71:22:010312:356, КН домовладения 71:22:010312:492 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
11042 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул Светлая, дом 8 | - | 1 | - | октябрь | 2024
11043 | Щекинский м.р-н | д Самохваловка | ул Южная, дом 4 | - | 1 | - | октябрь | 2024
11044 | Щекинский м.р-н | п Лазарево | КН земельного участка 71:22:060207:3160, КН домовладения 71:22:060207:3161 | - | 1 | - | август | 2024
11045 | Щекинский м.р-н | п Майский (Яснополянское МО) | ул Новая, дом 58А | - | 1 | - | октябрь | 2024
11046 | Щекинский м.р-н | п Огаревка | ул Школьная, дом 18 | - | 1 | - | октябрь | 2024
11047 | Щекинский м.р-н | п Социалистический | КН земельного участка 71:22:030809:1311, КН домовладения 71:22:030809:1314 | - | 1 | - | октябрь | 2024
11048 | Щекинский м.р-н | с Карамышево | ул Заречная, дом 8 | - | 1 | - | июнь | 2025
11049 | Щекинский м.р-н | сл Жилая | дом 33 | - | 1 | - | ноябрь | 2024
11196 | Щекинский м.р-н | г Щекино | ул Угольная, дом 8а | - | 1 | - | октябрь | 2024
11197 | Щекинский м.р-н | д Большая Тросна | ул Мелиораторов, дом 6 | - | 1 | - | август | 2024
11198 | Щекинский м.р-н | с Головеньки | дом 31 | - | 1 | - | сентябрь | 2024
11199 | Щекинский м.р-н | с Пирогово-Зыково | дом 78а | - | 1 | - | октябрь | 2024
11200 | Щекинский м.р-н | с Пришня | ул Трудовая, дом 5 | - | 1 | - | октябрь | 2024