|  |
| --- |
|  |

**Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района за 2024 год.**

| №п/п | Наименование программы | Общая оценка результативности и эффективности |
| --- | --- | --- |
| 0,8-1 – положит.0,6 – 0,8 – удовлет.менее 0,6 – неудовлет. | Значение общей оценки | Оценка результа-тивности | Оценка освоения финансо-вых средств  | Оценка выпол-нения меро-приятий |
| **1.** | **Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района** | положит. | 1,2 | 1,6 | 0,99 | 1,0 |
| Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат. |
| **2.** |  **Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района** | положит. | 0,98 | 1,0 | 0,95 | 1,0 |
| Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат в последующие годы. |
| **3.** |  **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района**  | положит. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.  |
| **4.** |  **Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района** | положит. | 0,95 | 1,24 | 0,96 | 0,64 |
| Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в последующие годы – на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат, на выполнение в полном объеме мероприятий муниципальной программы. |
| **5.** | **Организация содержания, благоустройства и озеленения территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района**  | положит. | 1,04 | 1,12 | 0,99 | 1,0 |
| Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в последующие годы – на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат. |
| **6.** | **Организация градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района**  | положит. | 0,93 | 0,80 | 0,99 | 1,00 |
| Общая оценка муниципальной программы находится в интервале от 0,8 до 1, итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат в последующие годы. |
| **7.** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района**  | положит. | 0,93 | 1,53 | 0,51 | 0,75 |
| Общая оценка муниципальной программы находится в интервале от 0,8 до 1, итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат, на выполнение в полном объеме мероприятий муниципальной программы в последующие годы. |
| **8.** | **Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района** | положит. | 0,92 | 1,37 | 0,9 | 0,5 |
| Общая оценка муниципальной программы находится в интервале от 0,8 до 1, итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.Следует принять меры, направленные на обеспечение соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированному уровню затрат, на выполнение в полном объеме мероприятий муниципальной программы в последующие годы. |

В соответствии с отчетными данными, предоставленными ответственными исполнителями программ, и расчетом общей оценки результативности и эффективности муниципальных программ за 2024 год из 8 муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района:

– 8 программ реализованы с общей оценкой результативности и эффективности от 0,8 до 1 – признаются положительными, рекомендуются к дальнейшей реализации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_