****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 26.02.2025 | № 2 – 280 |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска**

**паводковых вод на территории Щекинского района в 2025 году**

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Щекинского района к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щекинского района в 2025 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Щекинского муниципального района Тульской области администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щекинского района в 2025 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щекинского района (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений Щекинского района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щекинского района в 2025 году.

4. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрациимуниципального образованияЩекинский районот 26.02.2025 № 2 – 280 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод
на территории Щекинского района в 2025 году**

| **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | До 17.02. 2025 | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2025 | До 19.02. 2025 | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 3. Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований с составлением актов обследования и назначением ответственных лиц за пропуск половодья.  | До 19.02. 2025 | Администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 4. Проведение расчистки аварийных каналов гидротехнических сооружений | До 19.02. 2025 | Администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 5. Проверка технического состояния задвижек донных водовыпусков, сифонных водосбросов гидротехнических сооружений, при необходимости проведение их ремонта | До 19.02. 2025 | Администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 6. Проведение расчетов в потребности сил и средств, необходимых для выполнения мероприятий в период паводка, определение мест их дислокации. Заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с юридическими и физическими лицами (при необходимости) Организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Тульской области по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | До 21.02. 2025 | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 7. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий единой дежурно-диспетчерской службы при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды в реках и водоемах | До 21.02. 2025 | МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» (по согласованию) |
| 8. Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | До 26.02. 2025 | Комитет экономического развития администрации Щекинского района,администрация муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 9. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений, оперативное принятие мер по обеспечению безопасности движения в период паводка | С 26.02. 2025 до окончания прохождения паводка | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района,Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 10. Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов | До 21.02. 2025 | МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» (по согласованию), руководители объектов жизнеобеспечения населения(по согласованию) |
| 11. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями. Закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи.Уточнение сведений о гражданах, которые в период ухудшения паводковой обстановки отказываются от эвакуации в пункты временного размещения и переезжают к родственникам или иным гражданам (под подпись) | До 21.02. 2025 | Отдел социальной защиты населения по Щекинскому району (по согласованию), администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 12. Разработка и представление в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района плана мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения.Обеспечение готовности медицинских организаций к приему больных, а также наличие средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе запаса вакцин по эпидемическим показателям, препаратов экстренной и неспецифической профилактики. | До 21.02. 2025 | ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию), ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи» (по согласованию) |
| 13. Проведение смотра готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Щекинский район по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья | До 21.02. 2025 | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, организации, привлекаемые на паводковые мероприятия (по согласованию) |
| 14. Разработка и представление в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района плана эксплуатации автодорог и искусственных сооружений в весенний период. Создание необходимых материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций, том числе запрещающих знаков дорожного движения и информационных указателей о путях объезда затопленных (подтопленных) участков автодорог и мостов | До 26.02. 2025 | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 15. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов, попадающих в зону затопления  | До 21.02. 2025 | Щекинский РЭС ПО Тульские электрические сети филиала «Тулэнерго» (по согласованию) |
| 16. Разработка и представление в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района плана мероприятий по организации учебного процесса в образовательных организациях, расположенных в населенных пунктах с нарушением транспортного сообщения (с учетом обеспечения безопасности обучающихся и педагогов), его исполнение. Проведение занятий по безопасности поведения на водоемах в период весеннего половодья | До 21.02. 2025 | Комитет по образованию администрации Щекинского района |
| 17. Представление докладов о выполненных мероприятиях и готовности муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод | До 19.02. 2025 | Администрации муниципальных образований Щекинского района(по согласованию) |
| 18. Предоставление в министерство по региональной безопасности Тульской области докладов о выполненных мероприятиях и готовности муниципального образования Щекинский район к безаварийному пропуску паводковых вод в 2025 году | До 26.02. 2025 | Отдел ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 19. Обеспечение безопасности объектов водоснабжения (централизованного и нецентрализованного), водоотведения, размещения отходов, благоустройства территорий населенных мест, в том числе очистке от отходов производства и потребления | В течение предпаводкового и паводкового периода | Администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района (по согласованию) |
| 20. Обеспечение готовности к весеннему половодью систем водоснабжения, соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сеть, выполнение производственного контроля качества питьевой воды, информирование населения о результатах лабораторного контроля | В течение предпаводкового и паводкового периода | Администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района (по согласованию) |
| 21. Проведение штабной тренировки по теме: «Действия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Щекинский район по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья» | В соответствии с Планом основных мероприятий в области ГО, ЧС на 2025 год | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), организации, привлекаемые на паводковые мероприятия (по согласованию) |
| 22. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, возможных объездных маршрутах в соответствии с представленной информацией.Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья | В течение предпаводкового и паводкового периодов | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, администрация муниципального образования Крапивенское(по согласованию) |
| 23. Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся обстановке в ГУ МЧС России по Тульской области и ГУ ТО «Ситуационный центр Губернатора Тульской области» | Ежедневнос 6.30.до 9.00 ис 16.30 до 18.00в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район», отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района,администрация муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 24. Организация мониторинга складывающейся обстановки мест подтопления силами оперативных групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района | Ежедневнос 6.30.до 9.00 ис 16.30 до 18.00в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район», отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района,администрация муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 25. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 26. Организация круглосуточной работы межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щекинского района на базе МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» | В период ухудшения обстановки и угрозе возникновения ЧС | Руководитель межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щекинского района |
| 27.Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 28. Обеспечение устойчивой работы систем связи и оповещения населения муниципальных образований, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), а также органов местного самоуправления и объектов жизнеобеспечения населения | В течение паводкового периода | СЦ г. Щекино Филиал в Тульской и Рязанской областях ПАО Ростелеком(по согласованию) |
| 29. Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | После завершения весеннего половодья | Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 30. Обеспечение охраны общественного порядка и патрулирования переправ в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления). Обеспечение беспрепятственного ввода сил и средств, привлекаемых на паводковые мероприятия, в районы подтопления | В течение паводкового периода | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрациимуниципального образованияЩекинский районот 26.02.2025 № 2 – 280 |

**СОСТАВ
межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щекинского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель штаба:** | заместитель главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Щекинского района. |
| **Заместитель руководителя штаба:** | начальник отдела по ГО ЧС и ООС администрации Щекинского района. |
| **Секретарь штаба:** | главный специалист отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района. |
| **Члены штаба:** |
| 1) начальник финансового управления администрации Щекинского района; |
| 2) директор МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» (по согласованию); |
| 3) начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области (по согласованию); |
| 4) начальник ОПСС ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» (по согласованию); |
| 5) главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию); |
| 6) главный врач ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи» (по согласованию); |
| 7) начальник ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); |
| 8) начальник Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области (по согласованию); |
| 9) генеральный директор ООО «Щекинская ГРЭС» (по согласованию); |
| 10) директор СЦ г. Щекино Филиал в Тульской и Рязанской областях ПАО Ростелеком (по согласованию); |
| 11) начальник ЩРЭС ПО Тульские электрические сети филиала «Тулэнерго» (по согласованию); |
| 12) начальник Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию); |
| 13) управляющий филиалом в г. Щекино ОАО «Газпром газораспределение г. Тула» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_