

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от | № |

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 10.01.2022 № 1-15 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования**

**Щекинский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием решения Собрания представителей Щекинского района от 30.01.2025 № 26/189 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 18.12.2024 № 24/177 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Щекинского района от 01.12.2021 № 12-1550 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава Щекинского муниципального района Тульской области» администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 10.01.2022 № 1-15 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования, разместив его полный текст в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018), и разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 10.01.2022 № 1- 15 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Щекинский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в**

**муниципальном образовании Щекинский район»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района) |
| Соисполнители | Администрация Щекинского района (комитет по образованию администрации Щекинского района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» |
| Период реализации | 2022-2030 годы. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего: 82 227,1 тыс.руб. в том числе по годам:  2022 год – 19 246,7 тыс. руб.;  2023 год – 26 199,9 тыс. руб.;  2024 год – 13 241,0 тыс. руб.;  2025 год – 7 076,9 тыс. руб.;  2026 год – 1 416,4 тыс. руб.;  2027 год – 4 496,1 тыс. руб.;  2028 год – 104 324,2 тыс. руб.;  2029 год – 104 324,2 тыс. руб.;  2030 год – 104 324,2 тыс. руб. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | | Наименование показателя | | Единица изме-рения | | Вес целе-вого показа-теля | | Базовое значе-ние показа-теля | Целевые значения показателей | | | | | | | | | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя\* | | Плановое значение показателя на день окончания действия программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |
| **1.** | **Цель**: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение в учреждениях,**  **подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»**  **Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре,**  **молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Задача.  Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | Председатель комитета по образованию администра-ции муниципаль-ного образования Щекинский район | | | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования | | шт | | 0,03 | | **0** | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 14 |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы | | % | | 0,05 | | **0** | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | | % | | 0,08 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район | | | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | | % | | 0,08 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | | % | | 0,08 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | | % | | 0,07 | | **100** | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 |
| Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта | | шт | | 0,03 | | **0** | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 9 |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы | | % | | 0,05 | | **0** | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 |
| **2.** | **Цель:** Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность в целях обеспечения прав собственника жилого фонда муниципального образования».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | Количество муниципальных квартир оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | | шт. | | 0,05 | | 1 | | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | Председатель комитета по вопросам жизнеобес-печения, строительства и жилищного фонда | | 7 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | | | 3 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных**  **комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»** | | | | | |
| Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения | | | 2022-2030 | | |
| Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений. | Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета). | | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | |
| Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов. | | | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования | |
| Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных**  **комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»** | | | | | |
| Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | | | | 2022-2030 | |
| Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений. | Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями. | | | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы | |
|  |  | | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | |
| 1 | 2 | | | 3 | |
|  |  | | | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | |
| Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта | |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Энергоэффективность в целях обеспечения прав собственника жилого фонда муниципального образования»** | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | 2024-2030 | | | |
| Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | | | Количество муниципальных квартир оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **Всего по муниципальной программе,** | **19 246,7** | **26 199,9** | **13 241,0** | **7 076,9** | **1 416,4** | **4 496,1** | **3 516,7** | **3 516,7** | **3 516,7** | **82 227,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 11 104,2 | 17 324,4 | 5 963,5 | 4 004,5 | 919,9 | 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 304,3 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 8 142,5 | 8 875,5 | 7 277,5 | 2 962,5 | 496,50 | 3576,2 | 3 516,7 | 3 516,7 | 3 516,7 | 42 922,8 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»** | **19 216,7** | **25 736,5** | **12 568,1** | **6 843,9** | **1 284,4** | **4 366,1** | **3 386,7** | **3 386,7** | **3 386,7** | **80 175,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 11 104,2 | 16 933,5 | 5 664,4 | 3 072,4 | 979,4 | 979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 733,3 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 8 112,5 | 8 803,0 | 6 903,7 | 3 771,5 | 305,0 | 3 386,7 | 3 386,7 | 3 386,7 | 3 386,7 | 41 442,5 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»** | **30,0** | **463,4** | **572,9** | **133,0** | **32,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **1 351,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 390,9 | 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 30,0 | 72,5 | 273,8 | 133,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 661,3 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность в целях обеспечения прав собственника жилого фонда муниципального образования»** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **700,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании Щекинский район» |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**муниципальной программы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий** | **Администрация Щекинского района (Комитет по образованию)** |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | 1.Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.  2.Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений. |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета);  2. Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего: 80 175,8 тыс. руб.**  в том числе по годам:  2022 год – 19 216,7 тыс. руб.  2023 год – 25 736,5 тыс. руб.  2024 год – 12 568,1 тыс. руб.  2025 год – 6 843,9 тыс. руб.  2026 год – 1 284,4 тыс. руб.  2027 год – 4 366,1 тыс. руб.  2028 год – 3 386,7 тыс. руб.  2029 год – 3 386,7 тыс. руб.  2030 год – 3 386,7 тыс. руб. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Щекинский район | Бюджет муниципального образования  (поселения) | Внебюджетные  средства |
| **Задачи 1:** **Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления**  **на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Установка, поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей | Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения | 2022 | 3 757,5 | 0,0 | 0,0 | 3 757,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 151,4 | 0,0 | 0,0 | 1 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 176,8 | 0,0 | 0,0 | 2 176,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2 295,0 | 0,0 | 0,0 | 2 295,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 386,7 | 0,0 | 0,0 | 386,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 386,7 | 0,0 | 0,0 | 386,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 386,7 | 0,0 | 0,0 | 386,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 386,7 | 0,0 | 0,0 | 386,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Внедрение энергосберегающих технологий | 2022 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 352,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 769,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов | МКУ «ХЭУ Щекинского района» | 2022 | 1 840,7 | 0,0 | 1 581,3 | 259,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 981,5 | 0,0 | 919,9 | 61,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 052,7 | 0,0 | 984,8 | 67,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 979,4 | 0,0 | 919,9 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 979,4 | 0,0 | 919,9 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 979,4 | 0,0 | 919,9 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реализация проекта «Народный бюджет» | Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения | 2022 | 3 494,6 | 0,0 | 2 345,7 | 1 148,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 20 170,3 | 0,0 | 16 013,6 | 4 156,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 5 871,5 | 0,0 | 4 679,5 | 1 192,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2 800,0 | 0,0 | 2 152,5 | 647,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Замена оконных блоков | Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 2022 | 8 354,3 | 0,0 | 7 177,2 | 1 177,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Организация и ремонт системы электроснабжения | 2022 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 2 033,3 | 0,0 | 0,0 | 2 033,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 3 114,3 | 0,0 | 0,0 | 3 114,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***ИТОГО*** | | | **2022-2030** | **80 175,8** | **0,0** | **38 614,2** | **41 561,6** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | **2022** | **19 216,7** | **0,0** | **11 104,2** | **8 112,5** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **25 736,5** | **0,0** | **16 933,5** | **8 803,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **12 568,1** | **0,0** | **5 664,3** | **6 903,8** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **6 843,9** | **0,0** | **3 072,4** | **3 771,5** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **1 284,4** | **0,0** | **919,9** | **364,5** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **4 366,1** | **0,0** | **919,9** | **3446,2** | **0,0** | **0,0** |
| **2028** | **3 386,7** | **0,0** | **0,0** | **3 386,7** | **0,0** | **0,0** |
| **2029** | **3 386,7** | **0,0** | **0,0** | **3 386,7** | **0,0** | **0,0** |
| **2030** | **3 386,7** | **0,0** | **0,0** | **3 386,7** | **0,0** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании Щекинский район» |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**муниципальной программы «Энергоэффективность**

**в учреждениях, подведомственных комитету по культуре,**

**молодежной политике и спорту администрации**

**муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий** | **Администрация Щекинского района**  **(Комитет по культуре, молодежной политике и спорту)** |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | 1.Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.  2.Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений. |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета);  2. Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего: 1 351,3 тыс. руб.**  в том числе по годам:  2022 год – 30,0 тыс. руб.  2023 год – 463,4 тыс. руб.  2024 год – 572,9 тыс. руб.  2025 год – 133,0 тыс. руб.  2026 год – 32,0 тыс. руб.  2027 год – 30,0 тыс. руб.  2028 год – 30,0 тыс. руб.  2029 год – 30,0 тыс. руб.  2030 год – 30,0 тыс. руб. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | | Бюджет МО Щекинский район | | Бюджет муниципального образования  (поселения) | Внебюджетные  средства |
| **Задача 2. Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления**  **на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Установка, поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2022 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 198,3 | 0,0 | 0,0 | 198,3 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2026 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2027 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2028 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2029 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2030 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.2 | Реализация проекта «Народный бюджет» | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2023 | 435,4 | 0,0 | 390,9 | 44,5 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 374,6 | 0,0 | 299,1 | 75,5 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2022-2030** | **1 351,3** | **0,0** | **690,0** | **661,3** | | **0,0** | | **0,0** |
|  | |  |  | **2022** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2023** | **463,4** | **0,0** | **390,9** | **72,5** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2024** | **572,9** | **0,0** | **299,1** | **273,8** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2025** | **133,0** | **0,0** | **0,0** | **133,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2026** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **32,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2027** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2028** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2029** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **2030** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании Щекинский район» |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**муниципальной программы «Энергоэффективность в целях обеспечения прав собственника жилого фонда муниципального образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий** | **Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района)** |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | 1. Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальном жилом фонде. |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего: 700,0 тыс.руб., в том числе по годам:**  2024 год – 100,0 тыс. руб.;  2025 год – 100,0 тыс. руб.;  2026 год – 100,0 тыс. руб.;  2027 год – 100,0 тыс. руб.;  2028 год – 100,0 тыс. руб.;  2029 год – 100,0 тыс. руб.;  2030 год – 100,0 тыс. руб. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | | Бюджет МО Щекинский район | | Бюджет муниципального образования  (поселения) | Внебюджетные  средства |
| **Энергоэффективность в целях обеспечения прав собственника жилого фонда муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2029 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2030 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2024-2030** | **700,0** | 0,0 | 0,0 | 700,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | |  |  | **2024** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2025** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2026** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2027** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2028** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2029** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2030** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании Щекинский район» |

**Характеристика**

**показателей результативности муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | % | Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э\*100%  где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | % | Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп\*100%  где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования | % | Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.\*100%  где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой  (используемой) в муниципальных учреждениях образования | % | Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.\*100%  где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования | % | Д г =Vсч. г/ Vобщ. г\*100%  где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Количество заключенных энергосервисных договоров в муниципальных учреждениях образования | шт. | С=∑обр  где ∑обр - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%  где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;  РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | % | Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э\*100%  где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | % | Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп\*100%  где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | % | Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.\*100%  где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой  (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | % | Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.\*100%  где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта | % | Д г =Vсч. г/ Vобщ. г\*100%  где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Количество заключенных энергосервисных договоров муниципальными учреждениями культуры и спорта | шт. | С=∑культ  где ∑культ - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%  где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;  РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб. | Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями программ на основании отчетов подведомственных учреждений |
| Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | шт. | Определяется суммированием муниципальных квартир оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов находящихся в собственности муниципального образования в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежеквартально |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение  к комплексу процессных мероприятий «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район» |

**Информация об установлении уровня снижения потребления**

**энергоресурсов в муниципальном образовании Щекинский район**

| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Показатель** | **Целевой уровень снижения  за 2021 год** | **Целевой уровень снижения  за 2021-2022** | **Целевой уровень снижения  за 2022-2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Лицей» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 2 | МОУ «Лицей № 1» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11,14% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 3 | МБОУ «Гимназия № 1-Центр образования» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 4 | МБОУ «Средняя школа №1имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 5 | МОУ «Советская средняя школа № 2» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 6 | МБОУ «Средняя школа № 4» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 7 | МОУ «Средняя школа №6» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 8 | МОУ «Средняя школа №7» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 9 | МБОУ «Средняя школа №9» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 10 | МБОУ «Советская средняя школа №10» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 11 | МБОУ «Средняя школа №11» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 12 | МБОУ «Средняя школа №12» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 13 | МБОУ «Средняя школа №13 им. С.В. Залетина» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 14 | МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р.п. Первомайский»  (структурное подразделение Средняя школа №15) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  Центр образования р.п.Первомайский | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 16 | МБОУ «Социалистическая средняя школа №18» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 17 | МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 18 | МБОУ «Средняя школа №20» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 19 | МОУ «Ломинцевская средняя школа №22 им.Героя Советского Союза Василия Георгиевича Серегина» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 20 | МБОУ «Головеньковская основная школа №23» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,52% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 21 | МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 им. Героя Советского Союза Д.А. Зайцева-  Центр образования с.Крапивна» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 22 | МОУ «Карамышевская средняя школа №25 им. Героя Советского Союза А.А. Колоскова» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 54,03% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 23 | МОУ «Лазаревская средняя школа №26» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 36,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 17,56% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 24 | МБОУ «Пришненская средняя школа №27» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 33,26% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 25 | МБОУ «Селивановская средняя школа №28-центр образования с.Селиваново» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 26 | МБОУ «Грецовская средняя школа №31» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 13,36% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,21% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 27 | МБОУ «Липовская основная школа №34» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 21,69% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 28 | МБОУ «Малынская основная школа №36» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 29 | МБОУ «Николо-Упская основная школа №37» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 30 | МБОУ «Сорочинская основная школа №40» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 28,57% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 31 | МБОУ «Царевская основная я школа №41» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 25% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,46% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 32 | МБОУ «Юбилейная основная школа №43» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 33 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 34 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,45% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 35 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 36 | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 4,9% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 37 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,47% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 38 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 39 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 86,24% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 76,2% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 98,9% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 40 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 41 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,43% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 42 | Гимназия №1 – центр образования (структурное подразделение Детский сад №17) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 44 | Средняя школа №16 – центр образования р.п. Первомайский (структурное подразделение детский сад №18) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,86% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 45 | Средняя школа №16 – центр образования р.п. Первомайский (структурное подразделение детский сад №19) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 46 | Средняя школа №16 – центр образования р.п. Первомайский (структурное подразделение детский сад №20) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 47 | Средняя школа №16 – центр образования р.п. Первомайский (структурное подразделение детский сад №21) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 48 | МДОУ «Детский сад №22» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 49 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 50 | Средняя школа №24 – центр образования с.Крапивна  (структурное подразделение Крапивенский детский сад №26) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 51 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 21,03% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 52 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 8,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 53 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 54 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 55 | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №32» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 56 | МДОУ «Советский детский сад №37» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 57 | МДОУ «Советский детский сад №38» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 58 | МДОУ «Советский детский сад №40» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 59 | МДОУ «Огаревский детский сад №43» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,74% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 60 | МДОУ «Ломинцевский детский сад №44» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 61 | МДОУ «Ломинцевский детский сад №45» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 62 | МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 63 | Средняя школа №28 –центр образования с.Селиваново (структурное подразделение Селивановский детский сад №57) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 32,44% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 64 | МДОУ «Социалистический детский сад №60» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 1,9% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 65 | МБУ ДО «Центр детского творчества» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 66 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |
| 67 | МАУ ДО «Детская школа искусств» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление горячей воды, м3/чел | нет | нет | нет |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
| Потребление природного газа, м3/м2 | нет | нет | нет |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | нет | нет | нет |
| Потребление моторного топлива, тут/л | нет | нет | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_